Утверждаю

Директор МБОУ «Чернолученская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.Н.Бородина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Дорожная карта

по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)»

в МБОУ «Чернолученская СОШ» в 2024/2025 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» («ОБЗР») и «Труд (технология)» |
| 1.1. | Организация проведения мониторинга соответствия оснащения кабинетов «ОБЗР» и «Труд (технология) требованиям приказа от 06 сентября 2022 г № 804 «"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" | Август 2024 | Администрация | Проведена оценка оснащенности учебных предметов «ОБЗР» и «Труд (технология), выявлены дефициты |
| 1.2. | Организация проведения в ОО самодиагностики ООП ООО, ООП СОО в части внесения изменений по учебным предметам «ОБЗР» и «Труд (технология), анализа полученных результатов самодиагностики. | Август 2024 | Администрация | Проведена оценка готовности нормативно-правовой базы ООО Омского МР к введению учебных предметов «ОБЗР» и «Труд (технология) |
| 1.3. | Участие обучающихся в 5-дневных учебных сборах обучающихся (юношей) 10 класса ОО в 2024/2025 учебном году на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи УМЦ ВПВ «Авангард»  | Сентябрь 2024 | Администрация | Участие обучающихся в 5-дневных учебных сборах обучающихся (юношей) 10 класса ОО в 2024/2025 учебном году на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи УМЦ ВПВ «Авангард» (согласно графику) |
| 2. Кадровое обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» «ОБЗР» и «Труд (технология)» |
| 2.1. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программам «Преподаватель ОБЗР», «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» на базе ОмГПУ, БОУ ДПО «ИРООО» | В соответствии с графиком  | Администрация | Обеспечено повышение квалификации педагогических работников |
| 3. Методическое обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» «ОБЗР» и «Труд (технология) |
| 3.1. | Участие в методических семинарах, с целью повышения профессионального мастерства педагогических работников Омского МР  | В соответствии с графиком | Педагогические работники | Снижены риски при реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам «ОБЗР» и «Труд (технология)» |
| 3.2. | Участие в тематических днях для педагогов учебного предмета «ОБЗР» и «Труд (технология) | В соответствии с графиком | Педагогические работники | Снижены риски при реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам «ОБЗР» и «Труд (технология)» |